## Hoja1
PRODUCT BACKLOG
SISTEMA DE RANKING DE ASESORES DE CRÉDITOS
HISTORIA DE USUARIO
ID | ENUNCIADO | ESTADO | DIMENSIÓN | ESFUERZO ESTIMADO (horas) | ESFUERZO REAL (horas) | SPRINT | PRIORIDAD | MÓDULO | SUBMÓDULO | COMENTARIOS
HU_01 | Como administrador requiero que los asesores de microcréditos y supervisores puedan iniciar sesión en la aplicación | Planificado |  |  |  |  | ALTA | USUARIO | LOGGIN | RQ-02
HU_02 | Como administrador requiero agregar usuarios al sistema. | Planificado |  |  |  |  | ALTA | USUARIO | REGISTRO DE USUARIO | RQ-01
HU_03 | Como asesor de microcrédito requiero ingresar la información de los microcréditos otorgados. | Planificado |  |  |  |  | ALTA | USUARIO | INGRESO DE CRÉDITO | RQ-03
HU_04 | Como administrador quiero poder modificar los datos de los usuarios registrados. | Planificado |  |  |  |  | MEDIA | ADMINISTRADOR | MODIFICAR DATOS | RQ-04
HU_05 | Como administrador quiero poder eliminar usuarios registrados. | Planificado |  |  |  |  | MEDIA | ADMINISTRADOR | ELIMINAR DATOS | RQ-05
HU_06 | Como administrador requiero establecer la meta mensual para los asesores de microcréditos. | Planificado |  |  |  |  | ALTA | RANKING | METAS | RQ-05
HU_07 | Como administrador, requiero que se visualice el ranking de los asesores de microcréditos. | Planificado |  |  |  |  | ALTA | RANKING | VISUALIZAR RANKING | RQ-07
HU_08 | Como supervisor, requiero aprobar o desaprobar los microcréditos ingresados al sistema por los asesores de microcréditos. | Planificado |  |  |  |  | MEDIA | SUPERVISOR | APROBAR MICROCRÉDITO | RQ-08
HISTORIA TÉCNICA
HT_01 | Como desarrollador requiero diseñar la base de datos de las diferentes entidades del sistema. | Terminado | S | 12 | 12 | 1 | ALTA | GENERAL
HT_02 | Como desarrollador, requiero utilizar PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos para el sistema. | Terminado | S | 12 | 12 | 2 | ALTA | GENERAL
HT_03 | Como desarrollador, requiero implementar el backend del sistema utilizando Node.js. | Terminado | XL | 40 | 50 | 2 | ALTA | GENERAL
HT_04 | Como desarrollador, se debe utilizar Angular para construir la aplicación web del sistema. | Planificado | XL |  |  |  | ALTA | GENERAL
HT_05 | Como desarrollador requiero configurar los servidores para frontend, backend y base de datos | Planificado | S |  |  |  | ALTA | GENERAL
HT_06 | Como desarrollador, necesito flutter para construir la aplicación en android | Planificado | S |  |  |  | ALTA | GENERAL
|  |  |  | ESTIMADA |  | REAL
|  |  |  | TOTAL HORAS | 64 | TOTAL HORAS | 74
|  |  |  | TOTAL DIAS | 2.6667 | TOTAL DIAS | 3.0833
|  |  |  | TOTAL SEMANAS | 0.38095 | TOTAL SEMANAS | 0.44048

## Hoja2
T-SHIRT (SIZE) | HORAS | SEMANAS | HORAS DESARROLLO / DIA | HORAS SOPORTE / DIA | HORAS TOTAL / DIA | HORAS DESARROLLO /SEMANA | HORAS SOPORTE / SEMANA | HORAS TOTAL / SEMANA
XS | 6 | 0.2 | 6 | 2 | 8 | 30 | 10 | 40
S | 12 | 0.4
M | 18 | 0.6
L | 24 | 0.8
XL | 30 | 1
XXL | 60 | 2