## Hoja1
SPRINT BACKLOG
SISTEMA DE RANKING DE ASESORES DE CRÉDITOS
SPRINT | INICIO | DURACION | Backlog ID | Enunciado | Tareas asociadas | Tipo | Estado | Responsable | Esfuerzo
1 | 2024-01-08 | 5 dias | HT_01 | Como desarrollador requiero diseñar la base de datos de las diferentes entidades del sistema. | Identificacion de entidades del sistema | Base de Datos | Terminado | Liliana Nogales | 12
Especificar los tipos de datos y restricciones.
Crear un modelo de base de datos que refleje la estructura del sistema.
SPRINT | INICIO | DURACION | Backlog ID | Enunciado | Tareas asociadas | Tipo | Estado | Responsable | Esfuerzo
2 | 2024-01-15 | 5 dias | HT_02 | Como desarrollador, requiero utilizar PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos para el sistema. | Configuración de PostgreSQL. | Base de Datos | Terminado | Liliana Nogales | 12
Diseño de esquemas de base de datos.
Implementación de operaciones de lectura y escritura.
2 | 2024-01-15 | 5 dias | HT_07 | Como desarrollador, necesito que la aplicación se conecte mediante socket IO para la comunicación en tiempo real | Configurar y habilitar la conexión mediante socket IO. | General | Terminado | Liliana Nogales | 18
Implementar la lógica para la transmisión y recepción de datos en tiempo real
SPRINT | INICIO | DURACION | Backlog ID | Enunciado | Tareas asociadas | Tipo | Estado | Responsable | Esfuerzo
3 | 2024-01-22 | 8 dias | HT_03 | Como desarrollador, requiero implementar el backend del sistema utilizando Node.js. | Configuración del servidor Node.js. | Base de Datos, General | Terminado | Liliana Nogales | 50
Implementación de lógicas de negocio.
Configuración de la conexión con la base de datos PostgreSQL.